## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Карелии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия № 165 от 28.05.2021 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 11.6908 | 2.2815 | 0.79655 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.57018 | 0.57018 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0.026372 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7423 | 1.9659 | 0.72839 | 1.2375 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.47565 | 0.47565 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 0.052745 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 11.6908 | 2.2815 | 0.79655 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.57018 | 0.57018 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0.026372 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7423 | 1.9659 | 0.72839 | 1.2375 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.47565 | 0.47565 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 0.052745 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 11.6908 | 2.2815 | 0.79655 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.57018 | 0.57018 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0.026372 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7423 | 1.9659 | 0.72839 | 1.2375 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.47565 | 0.47565 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 0.052745 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г
1 | Республика Карелия | Г
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе:
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе:
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.6908 | 2.2815 | 0.79655 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.57018 | 0.57018 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0.026372 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7423 | 1.9659 | 0.72839 | 1.2375 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.47565 | 0.47565 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 0.052745 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство ТП в р-не ул. Киндасовский проезд | K_000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ-10 кВ в районе ул. Сыктывкарская между РП-26 и РП-11 | L_000000001 | 11.6908 | 2.2815 | 0.79655 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.57018 | 0.57018 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0.026372 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7423 | 1.9659 | 0.72839 | 1.2375 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.47565 | 0.47565 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 0.052745 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство ПП в районе Комсомольского пр. в г. Петрозаводске | M_000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Транспортные средства | K_000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Прочие ОС | K_000000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа)
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе:
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе:
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе:
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе:
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе:
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе:
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе:
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе:
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе:
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: